## Tipos
Id Objeto | Criterio De Clasificacion
Form Simple | Pantalla de inicio entre 1 a 4 campos
Form Medio | Pantalla de inicio entre 5 a 7 campos
Form Complejo | Pantalla de Inicio entre 8 a 11 campos (Login)
Base datos Simple | BD con 1 a 4 tablas
Base datos Media | BD con 5 a 8 tablas
Base datos Compleja | BD con mas de 9 tablas
Sproc Simple | Palmacenado con select a 1 tabla 1 instrucciones
Sproc Medio | Palmacenado con select a 2 tabla 2 instrucciones
Sproc Complejo | Palmacenado con select,Insert a 4 tabla Multiples instrucciones
Reporte simple | Reporte con 5 campos (sin grilla)
Reporte medio
Reporte Complejo

## Matriz
| Actividades / fases | Form Simple | Form Medio | Form Complejo | Base datos Simple | Base datos Media | Base datos Compleja | Sproc Simple | Sproc Medio | Sproc Complejo | Reporte Simple | Reporte Medio | Reporte Complejo
10% a 30% | Analisis | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
| Diseño | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
60% a 80% | Programacion | 8 | 12 | 18 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
10% a 20% | Pruebas | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2
| Correcion | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4
| Total HH imprementadas | 14 | 23 | 36 | 6 | 14 | 22 | 12 | 15 | 19 | 18 | 21 | 23

## Estimacion
Estimación de esfuerzo | Form Simple | Form Medio | Form Complejo | Base datos Simple | Base datos Media | Base datos Compleja | Sproc Simple | Sproc Medio | Sproc Complejo | Horas por Requerimiento